## Plan de Adecuación (6 Semanas)
Plan de Adecuación al ENS de 6 Semanas — Real Decreto 311/2022
Instrucciones: Asigne propietarios para cada tarea. Actualice la columna Estado semanalmente. Escale los bloqueos al Responsable de Seguridad de inmediato.
Semana | Tarea / Actividad | Descripción | Propietario (Rol) | Esfuerzo (Días) | Estado | Notas
| Definir el alcance del sistema | Identificar todos los sistemas de información, servicios y datos que están bajo el ENS. Documentar los límites claramente. | CISO / Director de TI | 1–2
|  | Evaluar cada dimensión de seguridad (C, I, D, A, T) usando los criterios de la CCN-STIC 803. Determinar BÁSICA / MEDIA / ALTA. | CISO / Resp. Seguridad | 1–2
|  | Nombrar formalmente al Responsable de la Información, del Servicio, de Seguridad y al Administrador del Sistema según los Art. 11/13. | Dirección / CISO | 0.5
|  | Crear o actualizar el inventario de hardware, software, usuarios e integraciones con terceros dentro del alcance. | Director de TI | 2–3
|  | Identificar qué políticas requeridas ya existen y cuáles necesitan ser creadas o actualizadas. | CISO | 1
✅ Entregable: Plantilla de Categorización + Registro de Propietarios
| Definir el modelo RBAC | Mapear todos los roles a los permisos mínimos requeridos. Documentar en una matriz de acceso. | Director de TI / CISO | 2
|  | Desplegar o configurar un gestor de contraseñas/secretos con bóvedas individuales por equipo/proyecto. | Director de TI | 2
|  | Identificar y eliminar cuentas huérfanas. Asegurar que todas las cuentas privilegiadas estén asignadas individualmente. | Director de TI | 1
|  | Definir un proceso formal de alta/baja para proveedores. Asegurar que todo acceso de terceros esté documentado y sea limitado en el tiempo. | Compras / TI | 1
|  | Habilitar la autenticación multifactor para todos los usuarios, especialmente para el acceso desde redes externas (requisito R8). | Director de TI | 1–2
✅ Entregable: Matriz RBAC + Registro de Revisión de Acceso
| Desplegar/configurar logs centralizados | Asegurar que los logs de todos los sistemas en el alcance se envíen a un repositorio centralizado y a prueba de manipulaciones (SIEM). | Operaciones de Seguridad | 2–3
|  | Documentar los períodos de retención para cada tipo de log, basados en el análisis de riesgos y los requisitos normativos. | CISO / Legal | 0.5
|  | Asegurar que todos los relojes del sistema estén sincronizados con una fuente NTP fiable. | Director de TI | 0.5
|  | Definir quién revisa los logs, con qué frecuencia y qué buscan. Crear una plantilla de revisión de logs. | Operaciones de Seguridad | 1
|  | Configurar el mecanismo de notificación para informar al CCN-CERT de incidentes significativos. | Responsable de Seguridad | 0.5
✅ Entregable: Diagrama de Arquitectura de Logging + Política de Retención
| Probar backup y recuperación | Ejecutar una prueba completa de recuperación de backups. Documentar los resultados y confirmar que se cumplen los RTO. | Director de Operaciones | 1–2
|  | Realizar un escaneo completo de vulnerabilidades de todos los sistemas en el alcance. Crear un plan de remediación para hallazgos críticos/altos. | Operaciones de Seguridad | 2
|  | Identificar y aplicar parches críticos pendientes. Documentar el proceso de gestión de parches. | Director de TI | 1–2
|  | Revisar y actualizar el plan de respuesta a incidentes. Asegurar que se incluye el reporte al CCN-CERT. | Responsable de Seguridad | 1
|  | Para sistemas de categoría MEDIA y ALTA, comenzar a redactar el plan de continuidad de negocio y recuperación ante desastres. | Director de Operaciones | 2–3
✅ Entregable: Informe de Pruebas de Backup + Informe de Escaneo de Vulnerabilidades + Plan de RI
| Finalizar todas las políticas | Asegurar que todas las políticas requeridas estén formalmente aprobadas, versionadas y accesibles. | CISO / Dirección | 1–2
|  | Mapear cada control del Anexo II del ENS a su estado de implementación. Documentar justificaciones para cualquier exclusión. | CISO | 2
|  | Reunir todos los elementos de evidencia de los seis bloques y organizarlos según la Checklist del Paquete de Evidencias. | CISO / Director de TI | 2
|  | Asegurar que todo el personal relevante complete la formación en concienciación sobre seguridad, cubriendo las obligaciones del ENS. | RRHH / CISO | 1
|  | Recopilar el Paquete ENS para Proveedores para clientes del sector público. | Ventas / CISO | 1
✅ Entregable: Paquete de Evidencias Completo + DdA
| Realizar simulacro de auditoría | Asignar a un miembro del equipo para que actúe como auditor. Cuestionar la evidencia para cada control del ENS. | CISO / Auditor Interno | 2
|  | Registrar todas las brechas identificadas en el simulacro de auditoría. Priorizar por riesgo y esfuerzo. | CISO | 1
|  | Asignar propietarios, plazos y estimaciones de esfuerzo para cada brecha. | CISO / Dirección | 1
|  | Para sistemas MEDIA y ALTA, iniciar el contacto con una entidad de certificación acreditada por ENAC. | CISO / Dirección | 0.5
|  | Para sistemas BÁSICA, completar la autoevaluación formal y preparar la Declaración de Conformidad. | CISO | 1
✅ Entregable: Informe de Análisis de Brechas + Plan de Remediación + Declaración de Conformidad/Contrato de Auditoría
© Passwork ¦ Plan de Adecuación al ENS de 6 Semanas v1.0 — 2026 ¦ Basado en el Real Decreto 311/2022

## Matriz RACI
Matriz RACI — Roles y Responsabilidades de Adecuación al ENS
R = Responsable ¦ A = Accountable (Máximo Responsable) ¦ C = Consultado ¦ I = Informado
Actividad / Proceso | CISO / Resp. Seguridad | Director TI / Admin. Sistema | Director de Operaciones | Director de RRHH | Legal / Cumplimiento | Dirección / Consejo
GOBERNANZA
| Aprobar la Política de Seguridad | R | C | C | I | C | A
| Definir alcance y categorización del sistema | R/A | C | C | I | C | I
| Nombrar roles de seguridad (Art. 11/13) | C | C | C | C | C | A/R
| Mantener la Declaración de Aplicabilidad | R/A | C | C | I | C | I
| Realizar la revisión anual de políticas | R/A | C | C | I | C | I
CONTROL DE ACCESO
| Definir y mantener el modelo RBAC | A | R | C | C | I | I
| Realizar revisiones periódicas de acceso | A | R | I | C | I | I
| Gestionar cuentas privilegiadas | A | R | C | I | I | I
| Ejecutar baja de empleados (revocación de acceso) | I | R | I | A | I | I
| Gestionar acceso de terceros | A | R | I | I | C | I
LOGS Y RESPUESTA A INCIDENTES
| Configurar y mantener logs centralizados | A | R | C | I | I | I
| Realizar revisiones de logs | A | R | C | I | I | I
| Gestionar y responder a incidentes de seguridad | R/A | C | C | I | C | I
| Reportar incidentes al CCN-CERT | R/A | C | I | I | C | I
OPERACIONES
| Gestionar copias de seguridad y recuperación | I | C | R/A | I | I | I
| Realizar escaneos de vulnerabilidades | A | R | C | I | I | I
| Gestionar despliegue de parches | A | R | C | I | I | I
| Mantener el plan de continuidad de negocio | C | C | R/A | I | C | I
CUMPLIMIENTO Y AUDITORÍA
| Coordinar auditoría / autoevaluación del ENS | R/A | C | C | I | C | I
| Mantener el paquete de evidencias | R/A | C | C | I | C | I
| Gestionar evaluaciones de seguridad de proveedores | A | C | I | I | R | I
| Realizar formación en concienciación de seguridad | A | C | I | R | C | I
© Passwork ¦ Matriz RACI del ENS v1.0 — 2026